粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目设计、施工总承包（EPC）

（编号100号）综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）

竞价文件

广东路通达建设工程有限公司

惠州中茂招标有限公司

2025年6月25日

目    录

第一部分  竞价公告	3

第二部分  参选人须知	6

第三部分  工程量清单	13

第四部分  评选办法	61

第五部分  合同主要条款	62

第六部分  响应文件格式	78

# 第一部分  竞价公告

惠州中茂招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目设计、施工总承包（EPC）（编号100号）综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）的采购(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：

一、采购方式：公开竞价

二、项目概况与采购内容

1、项目概况：

粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目位于惠东县白花镇，地块路网主要为三纵两横布置，由五条道路组成，共长4.94公里。主要建设内容为道路工程、交安工程、桥梁工程、管廊工程、电力工程、给排水工程、照明工程、景观（绿化）工程等，其中：项目规划一路长849米（碎石路面）、规划三路长864米（沥青路面）、规划四路长386米（碎石路面）道路等级为城市支路，路基宽18米，设计速度为30Km/h；规划二路长1133米（碎石路面）道路等级为城市主干路，路基宽36米，设计速度为50Km/h；规划六路长1708米（碎石路面）为城市次干路，路基宽30米，设计速度为40Km/h；管廊工程总长度约2100米：规划一路长914米、规划四路长382米、规划六长440米、规划二路长380米。项目估算总投资约39478万元，其中工程费为33986万元，项目采用勘察设计、采购、施工总承包模式（即EPC模式）实施。

- 采购内容：

- 承包人现场施工所需的综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）

三、参选人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。

3、本次采购不接受联合体响应。

四、竞价文件的获取

1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录http://www.gdltdjs.com进行下载，采购人不再另行通知。

五、响应文件的递交

1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。

2、响应文件递交的截止时间：2025年7月1日12:00。

3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。

4、逾期送达或未密封将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在http://www.gdltdjs.com上发布。

七、联系方式：

1.采购人信息

名称：广东路通达建设工程有限公司

地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

联系方式：0752-8115336

2.采购代理机构信息

名称：惠州中茂招标有限公司

地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路89号惠众公馆商业楼1栋8楼808、810号（集群注册）

联系方式：18927390540

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

- 公告发布时间：2025年6月25日

# 第二部分  参选人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：广东路通达建设工程有限公司 地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 电话：0752-8115336 |
| 2 | 项目名称 | 粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目设计、施工总承包（EPC）（编号100号）综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分） |
| 3 | 采购内容 | 承包人现场施工所需的综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分） |
| 4 | 工期 | 2025年7月-工程结束 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 参选人 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。 3、本次采购不接受联合体响应 |
| 7 | 是否接受 联合体 | □接受，但联合体所有成员不得超过2家。 ☑不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。 |
| 9 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。 |
| 10 | 响应截止时间 | 2025年7月1日12:00 |
| 11 | 采购保证金 | 本项目不收取采购保证金 |
| 12 | 签字或盖章 具体要求 | 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。 |
| 13 | 响应文件 份数 | 一式一份，密封提交。 |
| 14 | 装订要求 | 无 |
| 15 | 封套上写明 | 采购人名称：广东路通达建设工程有限公司 送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 响应人名称： 响应人地址： 响应项目名称： 竞价文件 在 年 月 日 时 分（即开启时间）前不得开启 封口处须加盖响应人单位公章 |
| 16 | 递交响应文件地点 | 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 |
| 17 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 18 | 竞价程序 | （1）核对原件：无； （2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启； （3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 |
| 19 | 评选办法 | 详见第四部分 |
| 20 | 推荐中选候选人 | 推荐中选候选人的人数为1名。 |
| 21 | 中选通知 | 采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 质量担保 | / |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 24 | 废选条款 | 1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选； 2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选： |
| 25 | 最高限价 | 本工程不设置最高限价 |
| 26 | 重新竞价 | 有下列情形之一的，采购人将重新竞价： （1）响应截止时间止，响应人少于3个的； （2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的； （3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 27 | 其他 | 本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州中茂招标有限公司。 |

附表一：

响应文件开启记录表

项目名称：粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目设计、施工总承包（EPC）（编号100号）综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）

| 序号 | 供应商单位 | 送达 情况 | 密封 情况 | 报价(元） | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 最高响应限价 |  |  |  | /元 |  |  |

宣读人：                记录人：           年   月   日

监督人：

附表二：

中选通知书

（中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。

中选金额：      元。

工期时间：                 。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

年        月        日

# 第三部分  工程量清单

| 综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价方 | 询价单位：广东路通达建设工程有限公司 |  | 报价方 | 报价单位： |  |  |  |  |
|  | 项目名称：粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）(第一批)项目设计、施工总承包（EPC） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 以下为我公司对贵公司所需产品的工程优惠报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单编号 | 工程名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 工作内容 | 备注 |
| 一 | 高压外接电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 030408001002 | 电力电缆ZRC-YJV22-8.5/10KV-3*70mm | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面70mm2以下) 2、铜芯电缆 ¦ YJV22-8.5/10KV-3*70 | m | 160 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408001003 | 电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm | m | 3715 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408001001 | 电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*300mm | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400 2、铜芯电缆 ¦ ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 120 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408003001 | 电缆保护管 CPVC-DN150 | 1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 2、电缆保护管 ¦ CPVC-DN150*8 3、管件 ¦ DN150 | m | 3995 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006001 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×70mm2 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×70mm2 | 个 | 14 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006002 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×120mm2 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×120mm2 | 个 | 13 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006003 | 10kV 全冷缩户外终端头¦3×120mm2 | 10kV 全冷缩户外终端头¦3×120mm2 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006005 | 10kV 全冷缩户外中间头¦3×120mm2 | 10kV 全冷缩户外中间头¦3×120mm2 | 个 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006004 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×300mm2 | 10kV 全冷缩户内终端头¦3×300mm2 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408006005 | 10kV 全冷缩户外终端头¦3×300mm2 | 10kV 全冷缩户外终端头¦3×300mm2 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414015001 | 电缆试验--交流耐压试验 | 电缆试验--交流耐压试验 | 次/根/点 | 14 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017001 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001001 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱-现浇基础-中间井口 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内//调：人工挖土执行底层土质 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土 3、挖掘机装土 4、自卸汽车运土方 运距6km//扩：D1-1-53+D1-1-54*5 5、回填土 夯实机夯实 槽、坑 6、填石屑 7、非定型井垫层 混凝土(商品混凝土 C15) 8、现浇混凝土渠箱 底板(商品混凝土 C30) 9、独立设备基础(体积) 5m3以内(普通预拌混凝土 C25) 10、混凝土井盖、井圈制作 井圈(商品混凝土 C30) 11、砖砌 矩形(预拌水泥砂浆 M10)//换：预拌水泥砂浆 M10 12、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 13、钢筋制作、安装 Ⅲ级螺纹钢 Φ10-25mm 14、预埋铁件 15、砖墙 抹灰 井底 16、砖墙 抹灰 井内侧 17、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 18、回填砂 19、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内//换：水泥防水砂浆(配合比) 1:2 //删：中砂 //删：水 //删：复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 //换：防水粉 20、异型构件安装 | 座 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001001 | 户外开关箱接地网 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、接地母线敷设 户外接地母线敷设 3、避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 4、接地装置调试 独立接地装置（根以内） 6 | 处 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001002 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 围栏 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 围栏 | 处 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017002 | 户外开关箱(10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套户外两进两出) | 户外开关箱(10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套户外两进两出) | 台 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001002 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱-现浇基础-中间井口 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内//调：人工挖土执行底层土质 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土 3、挖掘机装土 4、自卸汽车运土方 运距6km//扩：D1-1-53+D1-1-54*5 5、回填土 夯实机夯实 槽、坑 6、填石屑 7、非定型井垫层 混凝土(商品混凝土 C15) 8、现浇混凝土渠箱 底板(商品混凝土 C30) 9、独立设备基础(体积) 5m3以内(普通预拌混凝土 C25) 10、混凝土井盖、井圈制作 井圈(商品混凝土 C30) 11、砖砌 矩形(预拌水泥砂浆 M10)//换：预拌水泥砂浆 M10 12、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 13、钢筋制作、安装 Ⅲ级螺纹钢 Φ10-25mm 14、预埋铁件 15、砖墙 抹灰 井底 16、砖墙 抹灰 井内侧 17、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 18、回填砂 19、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内//换：水泥防水砂浆(配合比) 1:2 //删：中砂 //删：水 //删：复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 //换：防水粉 20、异型构件安装 | 座 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001003 | 户外开关箱接地网 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、接地母线敷设 户外接地母线敷设 3、避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 4、接地装置调试 独立接地装置（根以内） 6 | 处 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001004 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 围栏 | 10kV全绝缘全密封户外计量箱 围栏 | 处 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 粤030410005001 | 铁塔组立 | 1、10kV以下架空配电线路杆塔组立 铁塔组立 每基重量(t以内) 3 2、角钢¦(综合)3、10kV以下架空配电线路工地运输 人力运输 平均运距200m以内 4、10kV以下架空配电线路工地运输 汽车运输 运输//调： 5、10kV以下架空配电线路工地运输 汽车运输 装卸 6、10kV以下架空配电线路 施工定位 单杆 7、预埋螺栓 8、挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 9、回填土 夯实机夯实 槽、坑 10、10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) 40以下(C20普通商品混凝土20石) 11、现浇基础 混凝土垫层(C10普通商品混凝土20石) 12、钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10mm以外螺纹钢 13、一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 14、醇酸防锈漆 15、一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 16、醇酸防锈漆 17、一般钢结构 调和漆 第一遍 18、酚醛调合漆 19、一般钢结构 调和漆 第二遍 20、酚醛调合漆 | 基 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017003 | SCB13-80kVA环网型预装式箱变 | SCB13-80kVA环网型预装式箱变 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017005 | 组合式成套箱式变电站 315KVA | 组合式成套箱式变电站 315KVA | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017006 | 组合式成套箱式变电站 400KVA | 组合式成套箱式变电站 400KVA | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001006 | 组合式箱变围栏5.1m(长)×4.3m(宽) | 组合式箱变围栏5.1m(长)×4.3m(宽) | 处 | 7 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409001007 | 组合式箱变接地 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、接地母线敷设 户外接地母线敷设 3、避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 4、接地装置调试 独立接地装置（根以内） 6 | 处 | 7 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414007001 | 发电机发电400kw | 发电机发电400kw | 台班 | 15 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 | 系统 | 5 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 30414002001 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 44 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414009001 | 避雷器试验 | 1、母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 24 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414011001 | 接地装置 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统/组 | 11 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 二 | 控制中心强电 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017001 | 配电箱 AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦ AL1 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017002 | 配电箱 AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦ AL2 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017003 | 配电箱 AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦ AL3 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017004 | 配电箱 AL4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦ AL4 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017005 | 配电箱 ALE | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱¦ALE | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412004001 | LED安全出口指示灯 1W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、1742、LED安全出口指示灯 3W | 套 | 5 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412004002 | LED疏散指示灯 1W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、LED疏散指示灯 3W | 套 | 15 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412005001 | LED双管荧光灯 2*30W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、LED双管荧光灯 2*30W | 套 | 12 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412005002 | LED双管灯（带蓄电池）光源:LED-2*30W（180min） | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、LED双管灯（带蓄电池）光源:LED-2*30W（180min） | 套 | 21 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412004003 | LED应急灯 10W | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、LED应急灯 10W | 套 | 19 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412001002 | 防水防尘灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 2、防水防尘灯 | 套 | 6 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030412001003 | 吸顶灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 2、吸顶灯 | 套 | 7 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404035001 | 单相壁挂空调带开关插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、单相壁挂空调带开关插座 | 个 | 13 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404035002 | 单相二三极暗装插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、单相二三极暗装插座 | 个 | 37 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404034001 | 1位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、1位开关 | 个 | 12 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404034002 | 2位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、2位开关 | 个 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404034003 | 3位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、3位开关 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 67 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411006004 | 灯具接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 85 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001003 | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 ¦ PC20 | m | 244.87 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001004 | 配管 SC16*2mm | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 2、镀锌钢管 ¦ SC16*2mm | m | 119.13 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001005 | 配管 SC20*2.75mm | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 ¦ SC20*2.75mm | m | 228.96 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001006 | 配管 SC40*2.0mm | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌钢管 ¦ SC40*2.0mm | m | 203.66 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411004006 | 配线 NH-WDZN-RYDS-2*2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线¦NH-WDZN-RYDS-2*2.5 | m | 214.93 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017001 | SCB13-200kVA干式配变 |  | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017002 | 高压成套配电柜（进线PT柜） | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2、1#变压器柜 1、6AH ¦ 高压 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017003 | 高压成套配电柜（母线PT柜） | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2、1#变压器柜 1、6AH ¦ 高压 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017004 | 高压成套配电柜（进线柜） | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2、1#变压器柜 1、6AH ¦ 高压 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030402017005 | 高压成套配电柜（出线柜） | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2、1#变压器柜 1、6AH ¦ 高压 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404004001 | 低压开关柜(屏)(计量柜） | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、1#进线柜 1、7AA ¦ 低压 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404004002 | 低压开关柜(屏)(电容柜） | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、1#进线柜 1、7AA ¦ 低压 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404004003 | 低压开关柜(屏)(市发电转换柜） | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、1#进线柜 1、7AA ¦ 低压 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404004004 | 低压开关柜(屏)(出线柜） | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、1#进线柜 1、7AA ¦ 低压 | 台 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030413002003 | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 108.8 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800//调：干式变压器系统调试 | 系统 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414002003 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 6 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414001002 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 | 系统 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414002002 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 14 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017006 | 配电箱 AL5 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦ AL5 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404017007 | 配电箱 AL6 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、成套配电箱 ¦AL6 | 台 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030904003001 | 残卫按钮 | 1、名称:残卫按钮 | 个 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030904005002 | 残卫报警器 | 1、名称:残卫报警器 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404034004 | 单控防水开关 | 1、名称:单控防水开关 | 个 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030404034005 | 双联防水单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、2位开关 | 个 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001007 | 配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 ¦ PC25 | m | 33.14 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411001008 | 配管 SC25 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 ¦ SC25 | m | 73.57 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411004010 | 配线 ZN-BYJ2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZN-BYJ2.5 | m | 365.86 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411004011 | 配线 ZN-BYJ4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦NHBV-4 | m | 453.37 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411004012 | 配线 ZR-BYJ2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZRBV-2.5 | m | 518.06 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030411004013 | 配线 ZR-BYJ4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦ZRBV-4 | m | 397.01 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408001005 | 电力电缆 ZN-YJY-5*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩:C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆 ¦ ZN-YJY-5*16 | m | 175.67 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJY-5*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩:C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆 ¦ ZR-YJY-5*16 | m | 61.69 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 四 | 控制中心防雷 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409008001 | 端子箱 LEB | 1、等电位端子箱安装 端子箱暗装（半周长mm以内） 300 2、端子箱¦LEB | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409008002 | 端子箱 MEB | 1、等电位端子箱安装 端子箱暗装（半周长mm以内） 300 2、端子箱¦MEB | 个 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 84 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409005001 | 避雷网 镀锌圆钢D12 | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设2、镀锌圆钢D12 | m | 164.11 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409006001 | 避雷针 镀锌圆钢D16,H=1.5m | 1、避雷小短针制作 2、避雷针 ¦ 镀锌圆钢D16,H=1.5m 3、避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409004001 | 均压环 | 1、均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 158.84 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1、桩承台接地线安装 三连桩//调：单桩承台及无承台接地线敷设 | 基 | 12 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409002001 | -25x4不锈钢扁钢地面、墙面穿管暗敷 | 1、名称:-25x4不锈钢扁钢地面、墙面穿管暗敷 | m | 16.81 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 030409002002 | -40*4不锈钢扁钢电缆沟内帖敷接地 | 1、名称:-40*4不锈钢扁钢电缆沟内帖敷接地 | m | 56.1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 30409001001 | 不锈钢角钢L2500*50*50 | 1、名称:不锈钢角钢L2500*50*50 | 根 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 五 | 控制中心给水 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006001 | PPR给水管 DN20*1.25MPa | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、PPR给水管 DN20*1.25MPa 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接)¦DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 20.83 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006002 | PPR给水管 DN25*1.25MPa | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、PPR给水管 DN25*1.25MPa 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接)¦DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 8.02 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006003 | PPR给水管 DN32*1.25MPa | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2、PPR给水管 DN32*1.25MPa 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接)¦DN32 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 14.03 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031003001001 | Y型过滤器 DN32 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 2、Y型过滤器 DN32 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031003001002 | 倒流防止器 DN32 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 2、倒流防止器 DN32 | 个 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031003013001 | 水表组[含截止阀] DN32 | 1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 32 2、截止阀 DN32 3、水表 DN32 | 组 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004006001 | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯 | 组 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004007001 | 感应式小便器 | 1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器排水附件 4、小便器冲水连接管 DN15 5、埋入式感应控制器 | 组 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004010001 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、双管成品淋浴器 3、螺纹管件 DN15 | 套 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15 | 组 | 5 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004006002 | 坐式大便器 | 1、坐式大便器安装 连体水箱 2、连体坐便器 3、连体坐便器进水阀配件 4、坐便器盖板 5、螺纹管件 DN15 6、金属软管 DN15 7、角型阀(带铜活) DN15 | 组 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 31002001001 | 成品管卡 DN20 | 1、成品管卡安装 公称直径(mm以内) 20 2、成品管卡¦DN20 | 个 | 10 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 六 | 控制中心雨水 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006004 | PVC排水管 DN100 | 1、室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、PVC排水管 DN100 3、室内塑料排水管件 ¦ DN100 | m | 39.78 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004014001 | 雨水斗 DN100 | 1、普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 2、雨水斗 ¦ DN100 | 个 | 8 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004014002 | 溢流口 100*200 | 1、地漏安装 公称直径(mm以内) 150 2、溢流口 100*200 | 个 | 3 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 31002001002 | 成品管卡 DN100 | 1、成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 2、成品管卡¦DN100 | 套 | 24 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 七 | 控制中心污水 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006005 | PVC排水管 DN75 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、PVC排水管 DN75 3、室内塑料排水管件 ¦ DN75 | m | 20.83 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006006 | PVC排水管 DN100 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、PVC排水管 DN100 3、室内塑料排水管件 ¦ DN100 | m | 23.58 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031001006007 | HDPE双壁波纹管 DN150,8KN/m2 | 1、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 2、HDPE双壁波纹管 DN150,8KN/m2 3、塑料排水管直接 ¦ DN150 | m | 0.47 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN200,8KN/m2 | 1、垫层 砂//换：回填砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、HDPE双壁波纹管 DN200,8KN/m2 4、橡胶圈 ¦ DN200 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 3.91 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004014003 | 地漏 DN75 | 1、地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、地漏 DN75 | 个 | 4 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 031004014004 | 清扫口 DN100 | 1、地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 2、地面扫除口 ¦ DN100 | 个 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504008001 | 化粪池 G2-4SQF | 1、化粪池 G2-4SQF 2、玻璃钢化粪池 G2-4SQF | 座 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001001 | 污水井 深=1.3m | 1、圆形污水检查井 砖砌直筒式 适用管径 ≤400 井径700 井深1.3m//扩：D5-3-10+D5-3-157*2 2、井环盖、井座 ¦ D700 | 座 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 13.92 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 40103001001 | 回填土方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 13.92 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 八 | 电缆排管及电缆沟 |  |  |  |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040501004001 | PE电力管 DN160 |  | m | 50.1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 10.08 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040103001003 | 回填石粉 | 1、回填石屑//换: 石粉 //换: 石粉 | m3 | 10.08 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040103002001 | 余方弃置 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 10.08 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001001 | 砌筑井 | 砌筑井 | 座 | 2 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001002 | 砖砌电缆沟 | 砖砌电缆沟 | m3 | 4.54 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 010507005001 | 扶手、压顶 | 扶手、压顶 | m3 | 1.86 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 | m3 | 2.77 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 011104004001 | 防静电地坪漆 | 防静电地坪漆 | m2 | 115 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001003 | 信号放大器 | 信号放大器 | 套 | 1 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001004 | 槽钢底座 | 槽钢底座 | 套 | 15 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 040504001005 | 不锈钢盖板 600×500×2mm | 1、不锈钢盖板 600×500×2 | m | 14.24 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 010103001001 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 49.05 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 011101001001 | C20混凝土地坪 10cm | 1、C20混凝土地坪 10cm | m2 | 98.09 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 10.17 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 41102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 14.72 |  |  | 按施工图要求完成本项的工作任务。 |  |
| 不含增值税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价为含税价格，税率为 %，开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点：惠州市惠东县白花镇数据产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（盖章处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分  评选办法

- 一、本次采购采用：

1、☑最低价成交法。

1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。

2)评选步骤：

①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。

③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。

2、□综合评估法。具体标准如下：/

# 第五部分  合同主要条款

综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）施工专业分包合同

分包合同编号：

工程项目：

合同段：

甲方(总承包人) ：

乙方(分包人) ：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与                 （以下简称“业主”）签订《设计施工总承包合同文件》（以下简称“主合同”），由乙方承担本标段的部份分项工程，为明确双方权利、义务、责任，甲乙双方就分包专项工程施工事项具体情况，经协商达成一致，订立本合同。

1.分包人情况

1.1分包人名称：                 ；注册地址：                 ；

法定代表人姓名：     ，职称：     ，职务：     。

1.2分包项目负责人姓名：     ，职称：     ，资格：     ；

分包技术负责人姓名：     ，职称：     ，资格：     ；

分包质量负责人姓名：     ，职称：     ，资格：

分包安全员姓名：     ，职称：     ，资格：

分包财务会计姓名：     ，职称：     ，资格：

2.分包专项工程概况

2.1分包专项工程名称及地点：

2.2 分包专项工程范围、内容：

2.2.1分包范围和工作内容：负责完成                         的工程施工作业。具体工程数量见附表1：《分包专项工程工程量清单》，清单数量为暂定数量，清单单价为暂定综合单价，实际数量按业主批复内实际完成数量且经甲乙双方确认的结算数量为准，单价最终以财政审核单价下浮     %为本合同结算单价，中间计量及最终结算应由甲方项目经理签字，非上述人员签字的，甲方不予认可。

2.2.2 乙方负责按本合同约定的分包范围内除甲方负责外的一切施工作业。包括但不限于从进场施工准备、施工全过程到完工交验，缺陷责任期内属乙方缺陷责任的缺陷修复到竣工验收所需的全部施工工作，以及完成前述工作所需的内、外业管理、相关的地方协调工作和必要的未列入清单的临时工程等。

2.3 分包方式：

2.3.1本合同采用分项清单暂定综合单价包干的分包方式，综合单价见附表1：《分包专项工程工程量清单》中的单价为准，工程数量按照本合同计量、支付和结算条款确定。

2.3.2乙方不得以任何形式对本合同工程进行分包、转包。

3.分包合同有关款项

3.1分包价款

3.1.1本合同为暂定综合单价合同，合同暂定总价为人民币      元（大写：

），其中不含增值税总价      元（大写：      ），增值税      元（大写：      ），增值税按不含增值税总价的   %单列（增值税税率随国家政策和适用税率同步调整）；本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。合同暂定单价和暂估数量见附表1：《分包专项工程工程量清单》。实际合同总价根据乙方实际完成，由甲方确认并经监理人签认的数量按财政最终审核单价进行计算，并结合本合同条款进行结算支付。

3.1.2上述合同单价已包括了乙方为实施和完成上述工程量清单细目内容及其附属工作及缺陷修复工作所发生的一切费用，以及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务。涉及工程量清单中未列的子目，其费用参照总包合同相关计量有关条款办理。

3.1.3本合同计价清单综合单价和不含增值税总价包括：人工费、机械费、材料费（甲供部分除外）、措施费（供电局对接、电勘图纸等措施费）、保险费、管理费、利润、除增值税以外的一切税费［包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费等），以及施工点安全维护、保证自身人员安全设施的费用。本合同综合单价已经充分考虑了各种可能影响正常施工的因素以及市场风险，除甲乙双方协商一致签订书面变更协议外，本合同综合单价不因任何原因而调整。

关于采用其他方式调整合同价款的约定：以总包单位和业主签订的《设计施工总承包合同文件》条款中的13.8执行。

分包单价申请单价价差需准备证明材料，包括但不限于：材料采购合同、支付流水、送货单、发票、监理验收单等相关证据资料，如分包单位提供相关材料存在不足、造假、虚报等情形经甲方审计发现前述问题，甲方有权要求乙方支付虚报金额双倍的违约金；如涉及金额较大，甲方将采取包括向公安部门进行刑事报案等在内的措施以保护甲方合法权益。

市场材料价格浮动的单价价差支付时间，以总包单位收到业主单价价差款的前提下对分包进行支付。

因工程变更导致新的工程项目出现时，变更部分工程的综合单价按以下原则确定：

3.1.4变更工程项目在附表1：《分包专项工程工程量清单》中有相对应项目的，套用附表1《分包专项工程工程量清单》中相应项目的综合单价执行。

3.1.5变更工程项目在附表1《分包专项工程工程量清单》中没有相对应项目的，以经双方确认的该项目的成本加合理的利润、税金作为综合单价。

3.1.6当乙方在甲方要求下实施合同清单外的项目即变更工程或者本合同实际施工的数量已经超过合同清单数量时，甲乙双方必须签订补充协议。

3.2履约保函或保留金：

3.2.1乙方与甲方签订合同后的   天内，应向甲方交纳   ：（a 履约保函；b履约保证金），即：

a.分包合同价的   ％履约保函。

b.分包合同价的   ％保留金计   元。

3.2.2乙方严格履行了本合同规定的各项事宜，施工任务如期完工，工程质量达到甲方向发包人承诺的质量要求，无安全责任事故发生，未遗留各种纠纷，在本合同履行完毕后，给予全额退还保留金，否则甲方继续扣留或扣除部分或全部保留金。

3.3有关本分包专项工程款项约定

3.3.1若在缺陷责任期内发生涉及乙方施工项目的维修费用，则由乙方全额承担，并在保留金中扣除。

3.3.2安全生产费用按总包合同的专用条款的规定进行计量支付，按实投入使用，承建工程竣工后，最终由甲乙双方结算。

3.3.3工人工资支付保证金按项目专用条款或发包人规定的比例在计量支付时提取，在乙方项目完工并出具无拖欠工人工资承诺后退还。

3.3.4本合同约定的所有保证金、保留金等到期无争议需要返还的，均不计利息。

4．双方责任

4.1甲方的责任：

4.1.1负责协调与业主和有关单位的关系。

4.1.2负责提供有关的图纸，技术规范，提供合格的控制桩和水准点，做好施工技术交底和工程验收工作。

4.1.3负责按时提供为完成本合同约定的分项工程所需的原材料、半成品料、周转材料等由甲方负责的事项，验收乙方自购材料质量。

4.1.4负责本标段的控制测量，提交合格的控制点给乙方；取样、试块制作等工作乙方有义务配合。

4.1.5按合同要求进行计量、结算、支付。

4.1.6对乙方的工程质量、安全、进度、工程款进行严格的监督控制，派施工员负责现场协调管理、工程验收等工作。

4.1.7执行本分包合同条款，依据项目总体施工组织设计对其施工全过程统一指挥与管理，组织施工调度会及生产例会，下达生产计划，合理安排乙方的各项工作。

4.1.8安全生产管理责任按本合同第10条和《安全生产协议》《安全生产责任书》执行。

4.2乙方的责任：

4.2.1按甲方的要求配备相应的机械和人员，服从甲方的调度指挥，完成合同范围的施工任务。

乙方需成立健全的组织机构，配备“项目经理、现场副经理、总工”以及“工程技术、测量、安全质量、环保、物资、设备、计量、财务、试验”等相应管理和技术人员，主要人员资质需符合甲方要求。乙方应将组织机构及人员情况（需注明姓名、性别、年龄、职务、职称、学历证书、从业资格证书、业绩、身份证号码、电话号码等）报送甲方备案，同时按甲方要求提供相应证件供建设、监理单位核查，并在施工中保持稳定。施工过程中，接受甲方对相关人员的考核和评估，对认定为不适合的管理人员，限期内执行完毕甲方的更换指令。除甲方更换指令外，不得随意变更，如有更换，必须事先征得甲方书面同意。

乙方应根据工程要求配备试验人员。乙方自行购置现场试验检测器具并完成本段内现场试验检测工作；乙方的外委试验费用由乙方自行承担；乙方需负责本合同工程业主发试验表格费用，发生金额由甲方代扣。

乙方主要管理人员（项目负责人、技术负责人）必须坚守工地，严格请销假制度，未经甲方同意，乙方主要人员擅离工作岗位，处以     元/人·日的违约金。

服从甲方管理，参加甲方组织的各种工程施工会议和甲方开展的工程管理活动，否则，甲方有权要求乙方支付违约金。

在施工中及时按甲方要求调整生产要素，并在规定时间内上报各种文件、资料和报表。

4.2.2严格按图纸和技术规范施工，确保质量、进度符合要求。

4.2.3接受监理工程师和有关质量监督部门对工程质量的监督检查；负责做好迎接各项检查的现场准备工作，其费用已包含在清单单价中。检查中如被批评、处罚，责任和费用全部由乙方承担。

4.2.4施工过程中做好原始资料的记录和数据整理，及时移交给甲方，配合甲方做好竣工资料。

乙方应积极配合甲方进行结算，及时提供相应资料，因“乙方原因造成计量不能按时批复”或者“建设单位资金不足”，工程款支付不到位，乙方必须自行解决资金问题，确保工期目标的实现，并承担全部责任。

4.2.5对于甲供材，乙方领料用料必须办理相应的领料用料手续，领取、装卸、运输、仓储等全部费用，由乙方自行承担。如报价中含材料价，领用的材料款从工程款中扣回。每月结算时，配合甲方进行甲供料的核算，并按合同条款的约定承担全部费用。所有材料损耗率必须控制在允许的范围内，否则将在当期工程计量中扣除。

4.2.6自购的材料必须符合甲方要求，并按甲方要求办理相关手续。施工图纸、技术规范有技术标准要求的自购材料，乙方必须通知甲方验收合格方可使用。

4.2.7负责本合同附表1《分包专项工程工程量清单》规定的施工用水、用电及驻地和施工必要的临时工程建设。合同工程完工后，乙方应立即进行现场清理、清除不用的设备、多余材料、建筑垃圾以及各种临时设施，保持现场的整洁、美观，费用已包含在清单综合单价中。如乙方未按要求进行清理恢复或虽进行了清理恢复但未达到地方规定或合同约定的标准，甲方有权自行或委托第三方对其进行清理恢复，所发生的费用将从应付给乙方的任何款项内扣除，并有权对乙方实施经济处罚。在施工过程中如乙方员工发生交通事故及其他治安原因所造成乙方员工或第三方人员伤亡事故，由乙方负责承担一切后果及所有费用。

4.2.8安全生产管理责任按本合同第10条和《安全生产协议》《安全生产责任书》执行。

4.2.9负责本段的控制点以外的测量工作及试验辅助工作，提供相关现场内业资料，并接受甲方的监督、检查、指导。

4.2.10负责协调本施工段的地方关系。地方治安协调费及工人调配管理费等由乙方承担。

4.2.11乙方须按国家有关规定和劳动合同的约定，每月按时向其所管理的员工发放工资，并将发放记录报甲方施工项目部备案。详见本合同第11条劳动关系管理条款。

4.2.12应满足甲方安全管理体系的要求。其费用已包含在清单单价中，如乙方不能按照甲方的要求实施，甲方将扣除该部分费用，其费用占合同总价的1%。

4.2.13乙方必须自费为其在本工程雇用的员工办理意外险、工伤保险及社会劳动保险等。详见本合同第12条保险条款。

4.2.14乙方在施工过程中，必须做好有效的环境保护措施， 详见本合同第13.5条文明施工条款。

4.2.15乙方应自行组织工程施工，不得将工程转包或分包，否则甲方有权终止合同，乙方承担违约责任。

乙方负责本合同承包范围内工程的实施、完成及缺陷修复等工作并承担相应费用，接受甲方的领导、整体协调以及施工中的监督、指令、检查。

缺陷责任期及缺陷责任期的工程维护依据业主规定，质量保修金依据业主规定；乙方需负责施工资料及竣工资料的收集整理，并及时上报甲方；责任期内，工程需要维修时，乙方应负责维修施工用的照明、看守围栏和警示等防护设施，并对所造成的环境污染或道路损毁等全部费用负责。

乙方应严格地按合同文件规定承担本合同工程的实施、完成、维护及缺陷的修复；甲方不承担任何停工及窝工损失费；由于建设单位原因造成的停工或窝工，乙方配合甲方向建设单位争取费用补偿。

4.2.16乙方委派专人（有乙方的授权委托书）与甲方办理各种涉及合同、经济、财务等方面的手续。

4.2.17乙方可以直接雇用工人，但必须依法签订用工合同，并将“工人用工合同”及“工人花名册”报甲方备案。乙方按照法律、法规和劳务用工合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施。承担拖欠工人工资所引发的全部法律及经济责任。

4.2.18乙方接受甲方按相关规定向乙方开出的违约金，甲方可直接从“认为合适”的任何一个“期中支付月份”中“应付工程款中”直接扣除。甲方向乙方开出的任何违约金将导致乙方最终的应得结算价款相应地减少。

4.2.19乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理，并承担全部责任和费用。

4.2.20遵守法律法规和甲方公司制度要求。

5 合同工期和要求

5.1根据甲方的总体施工计划要求，乙方完成分包专项工程的合同工期预计为

个月，开工日期以甲方通知乙方进场日期为准,完工日期以乙方完成甲方指定的工作为止。

5.2甲方有权随时了解乙方的工程进展，乙方应在甲方管理人员指导下，按甲方施工进度计划，提前做好各项准备工作，不得延误下一道工序施工，保质保量完成本工程项目。

5.3施工过程中乙方应根据甲方指派的施工任务及甲方的进度计划合理安排人员、机械设备、周转材等的进场，避免因拖延工期带来的成本增加。因乙方的原因导致工期延误造成成本增加或其他损失由乙方承担，甲方不承担相关责任。

5.4如因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担，必要时，甲方有权单方面终止合同。因发包人原因或不可抗力造成的工期延误，可按照发包人同意的相应工期予以顺延。

5.5缺陷责任期为业主签发竣工验收证书之日起计2年。在缺陷责任期内的缺陷维修，如属于乙方责任的，乙方在接到甲方通知3天内派人在指定时间内自费更换或修补，否则，甲方将另行组织队伍进行更换或修补，所发生的费用将在乙方的保留金或未收款项中扣除，同时不免除乙方对完工项目质量应负的全部责任和义务。

6工程质量及质量保修

6.1乙方在分项工程开工之前，甲方须向乙方提交包括但不限于施工方案、图纸、测量数据、技术交底等相关技术文件，乙方按技术文件要求投入相应的人员、材料、设备等资源，按要求组织施工。该技术文件作为甲方对乙方过程管理及考核的依据。

6.2乙方对所承担施工项目的具体实施负责，严格按甲方的施工组织设计、施工图纸和有关技术规范以及甲方依据合同发出的指令要求进行施工。乙方每道工序完成后必须进行自检，待自检完毕通知甲方技术人员、质检工程师检查。隐蔽工程须按规定时间提前通知甲方质检工程师和相关人员，待验收合格现场签认后，方准进入下一道工序的施工。

6.3乙方应接受甲方派出人员的检查，并为检查提供便利条件。乙方承担因自身原因导致返工、修改的费用，对于工程施工过程中未能达到质量要求的工序，甲方有权让乙方返工直到满足技术规范要求，返工人工费及材料机械费及重复检测费用由乙方负责。

6.4乙方通过隐瞒、疏通等手段经甲方验收合格的工程，后经上级或权威部门检查验收判定为不合格的，仍视为不合格工程，乙方须无条件进行返工，直至合格为止，发生的费用由乙方负责，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.5乙方承建的工程质量要求各单位、分部、分项工程合格率为100%，且重要分部分项工程评分达到或超过90分。乙方承建的工程若出现缺陷修复，缺陷责任由乙方承担。

6.6乙方的各项试验和检测内容应到甲方认可的有资质的试验检测机构完成，其费用由乙方承担。试验检测的频率、方法、操作规程等，应严格按照相关的技术标准执行。

6.7甲方按照现行的验收办法、评定标准、施工技术规范及施工图等报请发包人组织验收。分包专项工程涉及的竣工资料   （a.由甲方统一编制，乙方承担竣工资料编制费用；b.由乙方编制，乙方承担竣工资料编制费用）。

6.8乙方分包专项工程的质量保修期等同于发包人要求甲方的保修期，保修期间发生在乙方工作范围内的保修费用由乙方承担。

7 工程变更

7.1甲方提出设计变更或其它施工方案，乙方应积极配合，并按甲方的要求施工。工程变更的综合单价按照本合同第3.1.4条或3.1.5条执行。变更数量以经甲乙双方确认的实际施工数量为准。

7.2乙方不得擅自改变原设计，否则甲方对乙方完成的该项变更工程不予认可、不予计量支付，并有权要求乙方按照原设计返工，由此造成的损失由乙方承担。

8 工程款项的结算与支付

8.1计量支付和结算原则

8.1.1甲方按月或双方根据业主计量情况协商结算周期进行计量，完成工程数量书面确认，验收合格后2个月内完成合同结算，结算数量按业主批复内乙方实际完成的数量进行确认。

8.1.2甲方只对甲乙双方确认的乙方实际完成的经甲方验收合格的工作量进行计量支付，甲方无义务向乙方垫付或预付双方已确认结算工程量之外的工程款。

8.1.3甲方对乙方未达到本合同要求的质量标准的作业量不予计量，乙方应对未达到质量要求的作业项目进行返工，直到质量达到要求后方予以计量，返工费用由乙方承担。

8.1.4本合同涉及的所有期中计量支付、完工结算支付均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。

8.1.5支付方式

乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账、支票或供应链金融等方式支付计量款项。

本合同价的0%款项支付将选择供应链金融支付方式，乙方应根据该支付方式建立有效支付通道（包括但不限于在甲方指定银行开立结算账户、出具供应链金融有关文书等），甲方承担该支付方式产生的利息费用。

8.２中期支付

8.2.1

合同内工程：

预付款：

变更工程：在甲方收到业主单位支付该项变更工程款后，由甲方根据业主支付的比例确定向乙方支付的比例和进度，甲方无义务向乙方垫付或预付变更工程款，乙方不得以任何理由提出追偿。

8.2.2扣留保留金的比例为甲方确认计量总金额的3%，安全保证金为2%，暂扣款为3%。

8.2.3工人工资支付保证金2%比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠工人工资承诺后退还。

8.3完工结算和支付

8.3.1乙方负责的工程量完工2个月内，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际完成的工程数量进行完工结算，并签订结算协议。项目合同结算审核完成前，累计付款不应超过结算金额的80%。

8.3.2在甲方收到业主相应工程款的前提下，在双方签订的结算协议经合同审核通过之日起的28天内，甲方向乙方支付除保留金和其他应扣款以外的剩余应付款项。

8.3.3保留金、安全保证金、暂扣款的退还：保留金在竣工验收合格，并在业主返还质量保证金后1个月内付清；若有部分项目因结算审核造成扣款的或出现缺陷责任需对工程进行修复所发生的费用，甲方将在乙方的保留金中扣除，如保留金不足以扣除相应的款项，甲方可对乙方进行费用追索。若施工过程中没有发生安全事故的，安全保证金在竣工验收合格后退还。暂扣款在项目结算完成后半年内支付。保留金、安全保证金、暂扣款的返还不计任何利息。

8.3.4本分包合同的最终结算价以财政结算审定的单价下浮   %为结算单价，结算工程量以经双方确认的工程量为准，相应税费由乙方自行承担，因政策调整引起的税费变化由乙方承担。

项目实施过程中，出现工程量清单增减项的情况，若工程量清单增项，由乙方实施，双方签订补充协议，以财政结算审定的单价下浮   %为结算单价；若工程量清单减项，乙方不得以此为由向发包人索赔。

8.3.5乙方与他人的经济、法律、劳资等纠纷申诉牵连到甲方的，如果乙方没有及时妥善解决，甲方有权从乙方保留金和暂扣款中扣除相应金额给申诉方，并有权要求乙方支付相同金额的违约金。

8.3.6乙方因本合同产生的包括但不限于给甲方造成的损失、违约金、处罚款等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减，仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续进行追偿。

8.4跨区域涉税事项报告表

乙方在本合同签订后一个月内，应根据合同提供该项目的跨区域涉税事项报告表，以确保该项目能在当地税务机关申报缴纳税费。

8.5发票的提供

8.5.1乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

8.5.2乙方出具发票需同时满足以下原则：

8.5.2.1发票金额

乙方向甲方开具发票的金额需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。

8.5.2.2票面信息

发票票面记载信息需符合“三流一致”原则，包括：①销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；②货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致；③税率信息与清单税率或综合单价中包含的增值税税率一致；④发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。

8.6发票提供的责任

乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，导致甲方利益受损的，全部损失由乙方承担。

乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：1、对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；2、成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；3、赔偿相应进项税额3倍的违约金。

9 材料物资和机械设备

9.1材料

9.1.1发包人和甲方统一采购供应的材料名称、单价及允许损耗系数等见《转包人供应材料清单》（附表3）。乙方领用的甲供材料，若累计用量在图纸用量加允许损耗用量以内的数量按材料清单单价扣回，超出允许损耗用量的材料款在乙方当月的工程款结算时按上述材料的市场价加     %保管费予以扣回。

9.1.2除上述甲方提供的材料物资外，用于乙方施工的其他材料物资由乙方自行采购和提供，并负责其保管、检测、使用、运输等全部费用。

9.2机械设备

9.2.1乙方施工所需机械设备均由乙方自行采购和提供，并符合工程施工和进度的要求。

10 安全生产管理

10.1 乙方安全生产管理

10.1.1乙方对所承担工程的生产安全负责。包括施工区域、施工便道便桥、办公生活场所中的安全设施设备、施工机电设备、建筑材料、安全标志标牌，施工辅助作业、施工作业，从业人员。

10.1.2按有关法规和甲方要求建立完善安全生产管理规章、安全生产操作规程，落实安全生产管理责任制，配备专（兼）职安全生产管理人员。

10.1.3工程开工前应确保安全生产条件。检查进场施工机电设备的安全性能，施工现场安全措施，对从业人员实行三级安全教育和安全技术交底。

10.1.4必须按照有关规定为从业人员购买意外伤害保险。

10.1.5施工过程中必须严格执行有关安全生产法律、法规、规定和行业标准、规程、规章，遵守甲方及其上级单位安全生产管理制度，服从甲方安全生产管理，接受甲方的安全指导和监督检查。

10.1.6施工现场应设立并维护好安全生产警示、标志牌、构造物标示牌、安全生产宣传栏、宣传标语等。

10.1.7特种施工机械设备必须按规定进行安检、备案，特种作业人员必须持有效证件上岗。

10.1.8施工现场临时用电应按要求进行布设线路、电箱和电气。

10.1.9按规定为从业人员配发劳保用品。

10.1.10 乙方与甲方签订《安全生产责任书》，明确双方安全生产管理责任。本合同中未明确事宜，严格按《安全生产责任书》执行。在施工过程中，因乙方原因造成生产安全事故，追究乙方相应责任，并由乙方承担由此引起的一切责任。

10.1.11承建工程与地方道路等有交叉、干扰的地段，应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通畅通；与其他在建工程干扰地段，应做好与其它施工单位或班组的协调工作。

10.2 甲方安全生产管理

10.2.1甲方与乙方界定安全生产管理责任，提出明确安全生产管理要求。

10.2.2甲方在开工前组织对乙方安全生产条件检查。组织一级、三级安全教育，进行技术交底。

10.2.3施工过程中对乙方安全生产工作落实情况进行巡查、督促，不定期组织安全生产宣传教育。

10.2.4发生生产安全事故或出现安全生产险情时，协助乙方处理。

11人员关系管理

11.1乙方招用的人员，应当依法签订劳动用工合同，进场施工前，须提交工人花名册、工人用工合同到甲方处备案；进场后，每月向甲方报送更新的工人花名册；中途进场的工人，用工当日乙方需向甲方提交工人的用工合同。乙方不得招用达到法定退休年龄的人员。

11.2乙方若未按上述约定进行用工管理，导致乙方工人申请工伤认定、劳动仲裁或提起诉讼而牵连甲方的，每发生一宗乙方应向甲方支付违约金5万元，该费用将从应付给乙方的任何款项内扣除。

发生劳动争议仲裁或诉讼后，乙方可自行选择与工人和解或应诉；选择应诉的，甲方将按案件标的的1.3倍暂扣乙方的工程款直至案件解决。

11.3乙方招用的人员，其应得工资应通过银行卡转帐或现金发放的方式及时、足额地直接发放给员工本人。严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。甲方付工程款时，乙方须提供上一期工人工资的付款凭证，否则不予支付工程款。

11.4乙方招用的人员，在核定的人工费总额内需由甲方统一代为发放的，乙方需出具书面委托，并在每月月底报送员工考勤表及乙方签认的工资发放表到甲方。甲方以工资卡形式发放，费用在月结算计量款中抵扣。

11.5乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到甲方追讨工资或有举报拖欠工资的情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金数额为每次*    元，并没收保证金。

12保险

乙方必须自费为其在本工程雇用的人员办理意外险、工伤保险及社会劳动保险等。乙方因未办理保险而产生的或不能从保险公司得到的赔偿金额、或赔偿金额不足以抵消损失的，由乙方负责承担，甲方及其所属管理单位将不承担任何赔偿责任。

13现场管理

13.1甲、乙双方人员应严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，合理安排计划进度、材料供应等工作，双方应密切配合，保证施工顺利进行。

13.2乙方应对施工人员进行遵纪守法、爱护财物的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁盗窃现场材料。如乙方人员违反现场管理制度和有不法行为，甲方有权采取必要措施，并由乙方承担相关法律责任和经济损失。

13.3在施工过程中，如因乙方自身原因导致甲方需要向业主、监理或其他上级主管单位负责的任何形式的责任，该责任由乙方承担，甲方保留进一步追究乙方责任的权利。如造成甲方经济的损失，将在乙方当期计量或工程结算时予以抵扣。

13.4乙方人员要保持相对稳定，出入施工现场要配戴工作标志，不允许与施工生产无关的人员出入现场和住宿，不得招用“三无”人员从事工程施工作业。

13.5文明施工

13.5.1乙方应遵守有关文明施工的规定，注意在施工过程中保护工程所在地的环境。如防治雨水对施工现场所占有的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等的冲刷，造成对河流、水道、灌溉渠、排水系统产生淤积、堵塞，对农田或其他农作物造成污染、淹没；防治施工中燃料、油、焊碴、污水、废料和垃圾等有害物质对池塘、河道、农田等造成污染，防治扬尘、汽油等物质对环境空气的污染；防治噪音对环境的污染，把施工对环境、空气的影响减少到法规允许的范围内。如乙方因自身管理不到位造成的责任事故，由乙方承担责任及相关赔偿费用。因乙方的责任造成环境污染事故或其他环境责任事故，由乙方承担相关责任和经济赔偿。

13.5.2 乙方的员工应统一佩带由甲方要求的上岗标志，甲方将定期进行检查。乙方施工场地使用、机械停放、材料和设备布置应服从甲方统一安排，机具、材料堆放整齐。

13.5.3乙方应保证驻地整洁，现场文明施工，确保施工期间在工程范围内便道、原有道路的交通状况满足甲方的要求。

14合同解除及违约责任

14.1 经甲乙双方协商同意，可以变更或解除合同。

14.2 乙方分包的工程项目，不得再行转包或分包，否则将无条件被认为乙方违约，甲方有权解除合同，且由此引起的一切责任、事故和损失由乙方负责。

14.3乙方在履行合同过程中出现下列情形之一的，甲方将视为乙方严重违约，有权单方面解除合同，另行安排队伍施工，乙方须无条件退场。同时甲方有权没收乙方的合同履约保证金（如果有），如履约保证金仍不能补偿甲方的损失，甲方有权从乙方的保留金或其他工程款中扣除作冲抵，如仍不能弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

14.3.1乙方未经甲方批准将本合同的任何工作内容另行转包或分包给他人的。

14.3.2 乙方在施工过程中，不听从甲方指挥或调配、违章作业、或出现安全问题和事故，甲方有权提出警告、责令整改，并视具体情况要求乙方支付违约金，若乙方拒不改正的，甲方有权解除合同。

14.3.3 因乙方原因导致甲方不能按合同或业主规定的工期交付使用，从而导致业主对甲方进行有关工期延误的索赔，由乙方承担相应的赔偿款，并承担因此而给甲方造成的损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

14.3.4 未按合同约定将劳务人员、机具设备组织到位。

14.3.5连续3次完成不了甲方下达的任务，导致甲方不能按时完成生产计划。

14.3.6 施工质量经整改仍达不到合同、规范标准要求的或发生重大质量事故。

14.3.7 因乙方原因给甲方造成严重信誉损毁的。

14.3.8 出现国家法律、法规规定的其他需要解除合同的情形时。

14.4如乙方单方面提出解除合同，按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

15 附则

15.1甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除送货单、对账单、结算单允许盖项目部公章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。

15.2合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章后，须经驻地监理办审查，报发包人备案之日起生效。

15.3合同终止日期：在全部工程竣工，办理竣工验收款项结清后失效。

15.4本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.5本合同一式   份，甲乙双方各执正本一份，副本   份，驻地监理办、发包人备案各一份，正本均具同等法律效力。

15.6本合同未尽事宜，发包人与甲方签订总包合同的相关条款已有的，按其办理；未涉及的，按照本工程合同文件的精神，甲乙双方协商解决。

（此页无正文，仅为签字盖章页）

甲  方：(盖章)                           乙  方：(盖章)

法定代表人：(签字)                       法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                       委托代理人：(签字)

地    址：                               地    址：

电    话：                               电    话：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

签订时间：                               签订时间：

# 第六部分  响应文件格式

粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目设计、施工总承包（EPC）

（编号100号）综合管廊附属工程（强电工程-高压外接电部分）竞价文件

响应人：

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：      年    月    日

一、报价函格式

- 1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函

二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件